## M.O.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Secretária de Obras Infra Estrutura e Serviços Urbanos
Obra: PAVIMENTAÇÃO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE - 1ª ETAPA (est. 19+0,00 a 39+9,937) | [6 empty] | BDI 25%
Local: | DISTRITO DE SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE IÚNA ES | [5 empty] | DATA BASE OUT/2019
item | código | ref. | descrição | unid. | quant. | valor unitário | valor total | total item
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10672.2966
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 8 | 337.14 | 2697.12 |  | 269.71 | 1.25 | 337.1375
1.2 | 93584 | SINAPI | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | 10.9 | 716.34 | 7808.106 |  | 573.07 | 1.25 | 716.3375
1.3 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018, INCLUSIVE CAIXAS RALOS E PV'S | m | 309.39 | 0.54 | 167.0706 |  | 0.43 | 1.25 | 0.5375
[10 empty] | 1.25 | 0
2.0 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 79100.9259 |  | 1.25 | 0
2.1 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 10.08 | 11.58 | 116.7264 |  | 9.26 | 1.25 | 11.575
2.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 9.09 | 29.69 | 269.8821 |  | 23.75 | 1.25 | 29.6875
2.3 | 95566 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 14 | 108.03 | 1512.42 |  | 86.42 | 1.25 | 108.025
2.4 | composição | 1 | Tampa de poço de visita em concreto armado com tampão F.F.A.P, inclusivenivelamento com a via no greide pronto | unid | 10 | 740.03 | 7400.3 |  |  |  | 0
2.5 | 73714 | SINAPI | CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA | unid. | 4 | 1575.56 | 6302.24 |  | 1260.45 | 1.25 | 1575.5625
2.6 | composição | 2 | Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo grelha articulada de FOFO 135 kg, escavação e reaterro | m | 34 | 844.8081 | 28723.4747 |  |  |  | 0
2.7 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 843.87 | 41.21 | 34775.8827 |  | 32.97 | 1.25 | 41.2125
0
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 205016.0023 |  |  | 0
3.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 873.37 | 39.65 | 34629.1205 |  | 31.72 | 1.25 | 39.65
3.2 | 96620 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m³ | 6.98 | 457.68 | 3194.6064 |  | 366.14 | 1.25 | 457.675
3.3 | composição | 3 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 126.85 | 74.74 | 9480.769 |  |  |  | 0
3.4 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO /AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 1013.85 | 35.45 | 35940.9825 |  | 28.36 | 1.25 | 35.45
3.5 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (100% DO P.N.) | m² | 2131.67 | 1.58 | 3368.0386 |  | 1.27 | 1.25 | 1.5875
| 92399 | SINAPI | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM OU PAVI S, FCK 35 Mpa ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 1878.51 | 63.03 | 118402.4853 |  | 50.42 | 1.25 | 63.025
0
4.0 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 2784.154 |  |  | 0
4.1 | 4 S 06 200 02 | SICRO | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 2.7 | 391.65 | 1057.455 |  |  |  | 0
4.2 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 82.42 | 20.95 | 1726.699 |  | 16.76 | 1.25 | 20.95
5.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 13235 | 0.042583
5.1 | composição | 4 | Administração local da obra | unid. | 1 | 13235 | 13235
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 310808.3788 |  | 44528.421
DENIS ANTONIO DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - PMI
CREA ES 7.411/D

## Comp. 1
COMPOSIÇÃO 1 TAMPA POÇO DE VISITA
Tampa de poço de visita em concreto armado com tampão F.F.A.P, inclusivenivelamento com a via no greide pronto
SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017
Valor (m²) | 106.94
Quantidade | 0.92 | m²
Sub Total | 98.3848
SINAPI | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017
Valor (m³) | 467.91
Quantidade | 0.18 | m³
Sub Total | 84.2238
SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Valor (kg) | 7.91
Quantidade | 9 | m³
Sub Total | 71.19
SINAPI | 83627 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 60 UN AS 388,98 0 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTAD O COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Valor (unid.) | 486.23
Quantidade | 1
Sub Total | 486.23
TOTAL (R$) | 740.0286

## Comp. 2
COMPOSIÇÃO 02
SERVIÇO: | Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo trilhos TR25 , escavação e reaterro
UND: | m
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL A | [5 empty] | 0
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
97086 | SINAPI | FORMA TABUA P/ CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 3X. | M2 | 2.74 | 106.94 | 293.0156
97094 | SINAPI | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | 0.238 | 467.91 | 111.3626 | 197.85 | 1.25 | 247.3125
83623 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSE M AS 197,85 NTAMENTO | M | 1 | 247.31 | 247.31 | 56.21 | 1.25 | 70.2625
93358 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 0.93 | 70.26 | 65.3418
93382 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 0.43 | 29.69 | 12.7667
92791 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 14.54 | 7.91 | 115.0114
0
0
TOTAL B | [5 empty] | 844.8081
COM BDI 25%

## Comp. 3
COMPOSIÇÃO 03
SERVIÇO: | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro
UND: | m²
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
6111 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 9.24 | 1.848
4760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.57 | 4.671
TOTAL A | [5 empty] | 6.519
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
1381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4.8 | 0.5 | 2.4
3731 | SINAPI | LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, DADOS (36), COR NATURAL | M2 | 1.1 | 46.25 | 50.875
TOTAL B | [5 empty] | 53.275
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 6.519
TOTAL B | [5 empty] | 53.275
TOTAL C (A+B) | [5 empty] | 59.794
25 | [5 empty] | 14.9485
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 74.7425
Coeficientes adotados conforme composição 200253 do IOPES

## Comp. 4
COMPOSIÇÃO 04
SERVIÇO: | Administração Local
UND: | und
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 30.08 | 4812.8
2706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 72.19 | 5775.2
TOTAL A | [5 empty] | 10588
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL B | [5 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 10588
TOTAL B | [5 empty] | 0
TOTAL C (A+B) | [5 empty] | 10588
26.52 | [5 empty] | 2647
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 13235

## Mem. de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Secretária de Obras Infra Estrutura e Serviços Urbanos
Obra: Implantação de Passeio Público e Ciclovia Interligando o Distrito Sede de Iúna, Loteamento Cidade Nova e Distrito de N.S. das Graças
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Dimesão | 4 | x | 2
Área | 8 | m²
1.2 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
Dimesão | 3 | x | 6
Área | 18 | m²
1.3 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
Estaca 24 a 39+9,39 |  |  |  | 309.39
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
Comprimento idem item 2.3 |  |  | 14 | m
Largura |  |  | 0.8 | m
Altura |  |  | 0.9 | m
Total | 10.08 | m³
2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
Volume escavado |  | 10.08 | m³
Volume de tubo |  | 0.9896 | m³
Total reaterro |  | 9.0904 | m³
2.3 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M
PV-10 | 24 | + | 0 |  | LD | 1 | 4 | 4
PV-10 | 24 | + | 0 |  | LE | 1 | 4 | 4
PV-11 | 26 | + | 0 |  | LD | 1 | 3 | 3
PV-11 | 26 | + | 0 |  | LE | 1 | 3 | 3
QUANTIDADE | [7 empty] | 14 | m
2.5 | CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMAS SA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. | [11 empty] | 4
PV-10 | 24 | + | 0 |  |  | LD/LE | 2 | 2
PV-11 | 26 | + | 0 |  |  | LD/LE | 2 | 2
QUANTIDADE | [7 empty] | 4 | UN
2.6 | Trincheira drenante em concreto armado , incluíndo grelha articulada de FOFO 135 kg, escavação e reaterro
34
PV-12 | 28 | + | 15 |  |  | 5 |  | 5
PV-13 | 31 | + | 8 |  |  | 5 |  | 5
PV-14 | 33 | + | 8 |  |  | 11 |  | 11
PV-15 | 36 | + | 10 |  |  | 5 |  | 5
PV-16 | 39 | + | 7 |  |  | 14 |  | 14
Desconto dos PV's |  |  |  |  | 5 | -6 | -1.2 | -6
QUANTIDADE | [7 empty] | 34 | m
2.7 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
Total Meio Fio |  | 873.874
Descontar Trav. |  | 30
TOTAL |  | 843.874 | m
3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
Ramo Principal | 19 | + | 0 | 39 | + | 9.937 |  | 409.937 |  | LD
Ramo Principal | 19 | + | 0 | 39 | + | 9.937 |  | 409.937 |  | LE
Limpa Roda | [8 empty] | 24
Travessão - travamento 5 unidades de 6,00 m | [8 empty] | 30
QUANTIDADE | [8 empty] | 873.874 | M
3.2 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL
Ladrilho Pastilhado |  |  |  | 0.055 | 126.85 |  | 6.9768
QUANTIDADE | [6 empty] | 6.98 | m³
3.3 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro
MF - Ramo Principal | 24 | + | 0 | 39 | + | 5.6 | LE/LD | 634.26 | 0.2 | 126.852 | 126.852
QUANTIDADE | [9 empty] | 126.85 | m²
3.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO /AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
Ramo Principal |  | LD |  |  |  |  | 294.34 |  | 294.34
Ramo Principal |  | LD |  |  |  |  | 220.38 |  | 220.38
Ramo Principal |  | LE |  |  |  |  | 499.13 |  | 499.13
QUANTIDADE | [8 empty] | 1013.85 | m²
3.5 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (100% DO P.N.)
Ramo Principal | 19 | + | 0 | 39 | + | 9.937 |  | 409.937 | m
Largura média |  | 5.2 | m
QUANTIDADE | [9 empty] | 2131.6724 | m²
3.6 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM OU PAVI S, FCK 35 Mpa ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
Total item | 3.5 | 2131.6724 | m²
Area de sarjeta |  | 253.1622 | m²
TOTAL |  | 1878.5102 | m²
4.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | [11 empty] | 2.7
Ramo Principal |  | Regulamentação |  |  |  | 1 |  | 0.21 |  | 0.21
Ramo Principal |  | Regulamentação |  |  |  | 3 |  | 0.1963 |  | 0.5889
Ramo Principal |  | Advertência |  |  |  | 6 |  | 0.25 |  | 1.5
Ramo Principal |  | Identificação de logradouro |  |  |  | 2 |  | 0.2 |  | 0.4
QUANTIDADE | [9 empty] | 2.7 | m²
4.2 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | [11 empty] | 82.42
Faixa de Pedestres
Ramo Principal
Ramo Principal
Ramo Principal |  |  | 6 | 3 | 0.4 |  | 1.2 |  | 7.2
Ramo Principal |  |  | 6 | 3 | 0.4 |  | 1.2 |  | 7.2
Ramo Principal |  |  | 6 | 3 | 0.4 |  | 1.2 |  | 7.2
Ramo Principal |  |  | 6 | 3 | 0.4 |  | 1.2 |  | 7.2
Faixa de Retenção
Ramo Principal |  |  | 1 | 3.33 | 0.4 |  | 1.332 |  | 1.332
Faixa Amarela Tracejada
Ramo Principal |  |  | 1 | 18.07 | 0.1 |  | 1.807 |  | 1.807
Faixa Amarela Contínua
Ramo Principal |  |  | 2 | 244 | 0.1 |  | 24.4 |  | 48.8
Faixa Branca Tracejada
Ramo Principal |  |  | 1 | 16.79 | 0.1 |  | 1.679 |  | 1.679
QUANTIDADE | [8 empty] | 82.42 | m²

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Secretária de Obras Infra Estrutura e Serviços Urbanos
Obra: PAVIMENTAÇÃO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE - 1ª ETAPA (est. 24+0,00 a 39+9,937)
Local: | DISTRITO DE SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE IÚNA ES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Item | descrição | Valor Item | % | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10672.2966 | 3.434% | 10672.2966 |  |  |  | 10672.2966
2.0 | DRENAGEM | 79100.9259 | 25.45% | 79100.9259 |  |  |  | 79100.9259
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 205016.0023 | 65.96% |  | 82006.4009 | 61504.8007 | 61504.8007 | 205016.0023
4.0 | SINALIZAÇÃO | 2784.154 | 0.8958% |  |  |  | 2784.154 | 2784.154
5.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 13235 | 4.258% | 3868.58 | 4990.66 | 3743.41 | 632.35 | 13235
| TOTAL (MÊS) |  |  | 93641.8025 | 86997.0609 | 65248.2107 | 64921.3047 | 310808.3788 | 232028.16
| ACUMULADO | 310808.3788 | 100% | 93641.8025 | 180638.8634 | 245887.0741 | 310808.3788
|  |  |  | 0.40358 | 0.37494 | 0.28121 | 0.2798 |  | 1.3395
|  |  |  | 5341.3743 | 4962.355 | 3721.7899 | 3703.143 | 17728.6623
Denis Antonio de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA ES 7.411/D